Příloha č. 2

**Závěrečná zpráva grantového projektu zakázka č. 2109**

(specifický výzkum v roce 2024)

**Název projektu** (80 znaků): **Dopady pandemie covid-19 na návštěvnost památek UNESCO v České**

**republice – 2. etapa**

**Specifikace řešitelského týmu:**

Odpovědný řešitel: **Ing. Mgr. Libor Lněnička, Ph.D.**

Studenti doktorského studia: Ing. Martina Janečková

Ing. Jakub Lisa

*Ing. Sára Kulhánková (do 31. 08. 2024)*

Ing. Alžběta Dočekalová (od 1. 11. 2024)

Studenti magisterského studia: *Bc. Nela Grundmannová (do 31. 08. 2024)*

Bc. Vojtěch Liška

*Bc. Natálie Prudičová (do 30. 05. 2024)*

Bc. Sabina Slavíková

Bc. Barbora Luzarová (od 11. 09. 2024)

Bc. Tereza Mušková (od 11. 09. 2024)

Bc. Michaela Očenášková (od 11. 09. 2024)

Školitelé doktorandů:

Další výzkumní pracovníci: RNDr. Mgr. Tomáš Burda, Ph.D. (KRCR)

Tetiana But, Ph.D. (KRCR; CZAV)

Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D. (KAL)

Ing. Veronika Židová, Ph.D. (KRCR)

Mgr. Petr Hruša, Ph.D. (od 01. 11. 2024) (KRCR)

**Celková částka přidělené dotace: 189 579 Kč**

**Způsobilé náklady projektu: 189 657,50 Kč**

**Přehled realizovaných výdajů:**

1. osobní náklady **93 167,25** Kč
2. náklady na konference **55 025** Kč
3. konferenční poplatky Kč a jejich stručné zdůvodnění

**8 450** Kč

* Registrační poplatek za účast 5 osob na konferenci *Výroční konference ČGS   
  v Ústí nad Labem*, 2.–5. 9. 2024, Ústí nad Labem.

1. cestovní výdaje Kč a jejich stručné zdůvodnění

**21 750** Kč (cestovné zahraniční + konferenční poplatek) – dr. Burda

* + - Cestovní výdaje (cestovné + ubytování) 1 osoba na konferenci *Oblicza współczesnej turystyki.* Warszawa, 18.– 19. května 2024. Na konferenci byly prezentovány výsledky průzkumu návštěvnosti památek UNESCO v ČR.

**24 825** Kč (cestovné tuzemské)

* + - Cestovní výdaje (cestovné + ubytování) 5 osob na konferenci *Výroční konference ČGS v Ústí nad Labem*, 2.–5. 9. 2024, Ústí nad Labem. Na konferenci byly prezentovány výsledky průzkumu návštěvnosti památek UNESCO v ČR. Výstupem je abstrakt ve sborníku, který je vykázán v OBD.
    - Pracovní cesta Žatecko – rozvoz dotazníků do památky UNESCO (Žatec, Stekník) – dr. Lněnička.
    - Pracovní cesta – terénní srovnávací výzkum památek UNESCO (dr. Burda)

1. další náklady **41 465,25** Kč
2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku Kč a jejich stručné zdůvodnění

**3 063** Kč

* Tablet pro řešitele projektu ke zpracování výzkumné zprávy a kompletaci příručky.

1. provozní náklady Kč a jejich stručné zdůvodnění

**2 046,36** Kč

* Kancelářské potřeby – papír na tisk dotazníků a výzkumných zpráv

1. služby (mimo konferenčních poplatků) Kč a jejich stručné zdůvodnění

**30 766,54** Kč

* Publikační poplatek za článek (dr. Hruša).

1. doplňkové náklady Kč a jejich stručné zdůvodnění

**5 589,36** Kč

* Členství ČGS (3 150 Kč) – Lněnička, Burda, But, Kulhánková a Židová + licence Survio   
  (2 439.36 Kč).

Celkově vyčerpáno podle výsledovky: **189 657,50** Kč. Projekt tak skončil schodkem -57,54 Kč. Rozdíl bude dofinancován z běžných prostředků fakulty.

**Změny v čerpání oproti původnímu plánu:**

V průběhu řešení projektu došlo k několika změnám rozpočtu, které měly vliv na strukturu jednotlivých položek.

1. Plánované DPP pro externí pracovníky byly převedeny do mezd pro akademické pracovníky. Celkově tak na mzdy bylo použito 15 010 Kč + 5 157,25 Kč (zákonné odvody). Původní plán dle schváleného rozpočtu 20 142 Kč. Rozdíl -25,25 Kč dorovnán z jiné kapitoly.
2. Kapitola náklady na konference – původně plánováno 62 450 Kč, vyčerpáno 55 025 Kč. Rozdíl 7 425 Kč použit na dofinancování kapitoly další náklady. Ušetřeny byly náklady na cestovné – 1x cesta do Žatce (dotazníky byly zaslány elektronicky) + konferenční poplatky na Hradecké ekonomické dny.
3. V kapitole další náklady bylo vyčerpáno 41 465,25 Kč, původně plánováno 33 978,50 Kč. Zvýšené náklady byly způsobeny zaplacením publikačního poplatku dr. Hruši, se kterým nebylo původně plánováno. Zároveň byly ušetřeny náklady na položce překlady článků, jelikož dr. Kacetl z KAL se stal členem řešitelského týmu.

**Splnění cílů řešení a přínos projektu:**

Návrh projektu cílil na téma cestovního ruchu a turismu v podobě návštěvnosti vybraných památek, konkrétně památek UNESCO. V roce 2023 se tým v podobném složení zabýval získáním primárních dat při realizaci rozsáhlého sociologického průzkumu mezi provozovateli a návštěvníky památek UNESCO v ČR. Návrh projektu tedy navazuje na téma řešené v roce 2023 a předmětem realizace bylo zhodnotit dopady celosvětové pandemie covid-19 na návštěvnost památek UNESCO v ČR a navrhnout doporučení pro zvýšení jejich atraktivnosti pro budoucí období. V roce 2023 byly řešeny pouze aktivity HA1, HA2 a VA1. Předmětem řešení projektu v roce 2024 tak byly dvě zbývající hlavní aktivity (H3 a H4) a doplňková, vedlejší aktivita V2.

**HA 3 Analýza návštěvnosti památek UNESCO** (leden–říjen 2024)

Aktivita byla zaměřena na doplnění primárních dat návštěvnosti památek UNESCO v ČR. Ve vazbě na aktivity a výstupy realizované v roce 2023 došlo k průběžnému doplnění databáze návštěvnosti o nové poznatky ve dvou oblastech:

* *DA1 Dotazníkové šetření* – proběhlo u nové památky UNESCO Žatecko, která se stala v září 2023 novou památkou UNESCO. Použit byl stejný dotazník jako v roce 2023. Dále došlo k překladu dotazníků do anglického jazyka a nový sběr dat ve všech 17 památek UNESCO v ČR během návštěvnické sezóny (sběr pouze on-line na základě QR kódu). Záměrem opakování dotazníkového šetření bylo získat komplexní data za všech 17 památek UNESCO v ČR a také získat data i od zahraničních návštěvníků.
* *DA2 Statistiky návštěvnosti* – doplnění dat o novou památku UNESCO Žatecko (březen 2024).

Hlavním výstupem této hlavní aktivity je čistá analýza dat a následná výzkumná zpráva obsahující návrhy scénářů vývoje zájmových území. Výzkumná zpráva je sepsána na základě výsledků ze šetření roku 2023 a doplněná v roce 2025. Aktuální verze zprávy byla poskytnuta Sdružení památek UNESCO ČR a České národní asociace kempingu a karavaningu. Pro odlišení získaných dat byla výzkumná zpráva označena jako „VZ UN 17“. Zpráva byla sepsána v českém jazyce.

Statistiky návštěvnosti památek UNESCO v ČR byly doplněny o památky na území města Žatce   
a jeho okolí. U všech sledovaných památek byl doplněn rok 2023 a 2024 a sledována aktuální výše vstupného i v návštěvnické sezóně 2024. Výstupem je aktualizovaná databáze.

**HA4 Příručka „Připravenost památek UNESCO ČR na krizi“**

Aktivita byla realizována od března do prosince 2024. Během řešení byly vytvořeny prvotní rukopisy od autorů, proběhla interní recenze textů. Aktuálně příručka má 80 stran a obsahuje textovou část, analýzu SWOT, analýzu rizik a návrhy doporučení pro provozovatele památky. Podle původního harmonogramu mělo dojít k vydání příručky v roce 2025. Nicméně vzhledem ke změně priorit na straně Sdružení památek UNESCO ČR, nebyl již o vydání příručky zájem. Proto tato aktivita HA4 nebyla dotažena do zdárného konce. Rukopisy jsou nyní archivovány u hlavního řešitele a připraveny kdykoli na budoucí vydání.

**Zapojení studentů do projektu**

Plán projektu počítal se zapojením 3 studentů doktorského studia a 5 studentů magisterského studia. Tento poměr byl zachován po celou dobu řešení projektu, přičemž v průběhu došlo k personálním změnám popsaných níže (Změny projektu). Důvodem bylo ukončení studia studentek k datu uvedeném v úvodu této zprávy.

Největší objem práce studentů spočíval v zapojení se do hlavní aktivity HA3, kdy studenti magisterského studia pracovali na aktualizaci databází: (1) návštěvnosti památek UNESCO v ČR a (2) cen vstupného do památek UNESCO v ČR. Náplní práce byl sběr dat (prohlížení webových stránek, telefonování na pokladny památek) a jejich manuální přepis do excelovské tabulky. Zároveň došlo k aktualizaci návštěvnosti pomocí sběru dat na webových stránkách: [www.statistikakultury.cz](http://www.statistikakultury.cz) a u infomačních center památek UNESCO.

Studenti doktorského studia se zapojili do aktualizace databáze dat získaných z nového dotazníkového šetření. Náplní práce byl přepis fyzických dotazníků do digitální podoby a následné zpracování v softwarovém programu SPSS.

Studenti doktorského studia byli také spoluautoři publikačních výstupů (viz Kontrolovatelné výsledky řešení). Mimo vlastního zpracování vybraných textů se podíleli i na korekturách a grafickém zpracování.

Za práci a podíl na aktivitách bylo studentům během řešení projektu vyplaceno podle plánu mimořádné stipendium podle schváleného rozpočtu ve výši 73 000 Kč.

**Změny projektu**

Během řešení projektu došlo k několika změnám – personální, změna harmonogramu a finanční. Finanční změny jsou popsány podrobněji v části *Změny v čerpání oproti původnímu plánu*.

Personální změny (k 1. 11. 2024)

Z důvodu řešení aktuálních potřeb spojených s publikační činností a zároveň ukončení studia některých studentů během řešení projektu, došlo ke změně složení týmu studentů a akademických pracovníků:

* Původní stav dle schváleného projektu:
  + Bc. Nela Grundmannová (eam2-p)
  + Bc. Natálie Prudičová (eam2-p)
  + Ing. Sára Kulhánková (izm-p)

Studentky v akademickém roce 2023/2024 řádně ukončily studium, proto jsme je nahradili jinými aktuálně studujícími.

* Nový stav dle provedené změny:
  + Bc. Barbora Luzarová (eam2-p)
  + Bc. Tereza Mušková (eam2-p)
  + Bc. Michaela Očenášková (eam2-p)
* Rozšíření řešitelského týmu o pracovníka
  + Mgr. Petr Hruša, Ph.D. (KRCR)

Harmonogram projektu

1. Během řešení projektu došlo k prodloužení sběru dat z dotazníkového šetření do listopadu 2024. Proto aktualizace databáze získaných dat a aktualizace výzkumné zprávy proběhne až v období **leden–březen 2025**.
2. Publikování odborných článků **do srpna 2025**. Články uvedené níže ve zprávě jako připravené k publikování, jsou již přijaty redakční radou časopisů, prochází/prošly recenzí a následně budou publikovány. Řádně vykázány tak budou následně v OBD a uvedeny v závěrečné zprávě v říjnu 2025.
3. Vydání Příručky – příručka bude aktualizována na základě dat získaných z dotazníkového šetření v roce 2024. Dojde tak k aktualizaci textů a vydání příručky se předpokládá nejpozději do konce října 2025 s odevzdáním závěrečné zprávy.

**Kontrolovatelné výsledky řešení:**

Konkrétní výstupy projektu:

1. Databáze návštěvnosti památek UNESCO v ČR ve srovnání let 2019, 2022 a 2023.
2. Databáze dat z dotazníkového šetření průzkumu návštěvnosti památek UNESCO v ČR uskutečněného v roce 2024.
3. Navázána spolupráce se Sdružením památek UNESCO ČR a s Českou národní asociací kempingu a karavaningu.
4. Vytvoření souhrnné výzkumné zprávy „PAMÁTKA UNESCO OČIMA JEJICH NÁVŠTĚVNÍKŮ“.
5. Rukopis příručky „Připravenost památek UNESCO ČR na krizi“.

Během řešení projektu byly publikovány následující texty obsahující hlavní výstupy projektu:

*Zadané v OBD podle výroční zprávy z ledna 2025:*

Články (RIV)

1. Lněnička, L., Burda, T., But, T., Židová, V., Janečková, M., Kulhánková, S. (2024). The Impact of the SARS COV-2 Pandemic on Visitor Numbers to UNESCO Sites in the Czech Republic from the Visitor's Point of View. Příspěvek prezentovaný na konferenci Hradec Economic Days, 11.04.2024 - 12.04.2024, Hradec Králové, CZ.
2. Lněnička, L., Burda, T., But, T., Kacetl, J., Židová, V. (2024). DOPADY PANDEMIE SARS COV-2 NA NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK UNESCO V ČESKU OČIMA NÁVŠTĚVNÍKŮ. Geografické informácie, 28(1), 67-86.

Výzkumná zpráva UN16 (RIV)

1. Lněnička, L., Burda, T., But, T., Židová, V. Janečková, M. Kulhánková, S. Lisa, J. (2024). „PAMÁTKA UNESCO OČIMA JEJICH NÁVŠTĚVNÍKŮ“. Dopady pandemie covid-19 na návštěvnost památek UNESCO v České republice – 2. etapa. Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO. *Předpoklad 40 b.*

Sborník abstraktů

1. Lněnička, L., Burda, T., Židová, V., But, T., Chaloupský, D., Janečková, M., Kulhánková, S., Lisa, J. (2024). Ano. *Výroční konference ČGS v Ústí nad Labem*. Spravedlivá transformace. Sborník abstraktů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně.

Prezentace na konferencích

1. The impact of the covid–19 pandemic on the attendance of UNESCO monuments in the Czech Republic through the eyes of visitors. Oblicza współczesnej turystyki. Warszawa, 18.– 19. května 2024.
2. Dopady pandemie covid-19 na návštěvnost památek UNESCO v Česku očima návštěvníků. Výroční konference ČGS v Ústí nad Labem, 2.–5. 9. 2024, Ústí nad Labem.
3. DOPADY PANDEMIE SARS COV-2 NA NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK UNESCO V ČESKU OČIMA NÁVŠTĚVNÍKŮ. Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. 30. medzinárodná geografická konferencia, Nitra, 21.–22. 11. 2024.

Tabulka č. 1 Publikační výstupy projektu – propočet dle metodiky FIM UHK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Charakter výstupu** | **Druh výsledku** | **Počet bodů (odhad  dle návrhu)** | **Počet bodů (skutečnost k říjnu 2025)** |
| Výzkumná zpráva | V | 40 | 40 |
| Příspěvek na konferenci 1 | d | - | - |
| Příspěvek na konferenci 2 | d | - | - |
| Příspěvek na konferenci 3 | d | - | - |
| Konferenční článek 1 | D | 20 | 20 |
| Konferenční článek 2 | D | 20 | 20 |
| Konferenční článek 3 | d | - |  |
| Článek o výstupech z dotazníkového šetření 1 | JSC | 20 | 20 |
| Článek o výstupech z dotazníkového šetření 2 | Jost | 20 | 20 |
| Příručka „Připravenost památek UNESCO ČR na krizi“ | B | 40 | 0 |
| Celkem bodů dle realistického odhadu v návrhu |  | | 120 |
| **Celkem bodů skutečnost** | **120** |

*Připravené k publikování*

1. ANALYSIS OF THE USE OF THE TOURIST POTENTIAL OF UNESCO WORLD HERITAGE SITES IN THE CZECHIA. Článek – připraveno k publikování. *Předpoklad 20 b.*

**Výsledky publikační činnosti v OBD:**

1. s uvedením počtu výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů 2 do RIVu (N01 Typ zdroje financování výsledku S = specifický vysokoškolský výzkum, číslo projektu a rok udělení),
2. s uvedením počtu disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,

*Nerelevantní.*

1. další příklady excelence dosažené s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum (např. oceněné práce).

*Nerelevantní.*

**Ke zprávě je přiloženo:**

1. Výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem.
2. Výsledovka po účtech obratová z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace.

**Nové výsledky (skutečnosti) projektu od doby odevzdání výroční zprávy (uvádí se pouze v případě odevzdání závěrečné zprávy):**

*Zadané v OBD v období leden–říjen 2025:*

1. Lněnička, L., Burda, T., But, T., Židová, V., Kacetl, J., Janečková, M. (2025). Dopady pandemie SARS-CoV-2 na návštěvnost památek UNESCO Česka. Příspěvek prezentovaný na konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu „IKT jako šance a hrozba pro cestovní ruch", 26.02.2025–27.02.2025, Jihlava, CZ
2. Akbar, A., Akbar, M., Xie, H., Hruša, P., Vasudevan, A., Yan, Y. (2025). Climate Crossroads: Exploring the Environmental Impact of Tourism and Urbanization on Ecological Footprints in Asia-Pacific. Polish Journal of Environmental Studies, nestránkováno.

**Datum ukončení projektu (uvádí se pouze v případě odevzdání závěrečné zprávy):** 31. 10. 2025

V Hradci Králové, dne 30. 10. 2025 Ing. Mgr. Libor Lněnička, Ph.D.

Podpis odpovědného řešitele